## Sheet1
Project 명 | Newsight |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2019-05-24
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일
[8 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-04-08
| 타당성 검토 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-04-09
| 문제 분석 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문
| Alpha Test (proto Type) | 100% |  | 1 |  |  | 백승현 | bar: 2019-04-29
| Beta Test (뉴스검색 범위 확장) | 100% |  | 1 |  |  | 백승현 | bar: 2019-05-24
| 유지 보수 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-04-30 to 2019-05-23
| 발표 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-05-25
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-04-08
| 주제 선정 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-04-08
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 1 |  |  | 백승현 | bar: 2019-04-09 to 2019-04-11
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1 |  |  | 백승현 | bar: 2019-04-09 to 2019-04-11
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1 |  |  | 김현호 | bar: 2019-04-09 to 2019-04-11
| 타당성 검토 | 100% |  | 1 |  |  | 김현호 | bar: 2019-04-09 to 2019-04-11
| 뉴스크롤링 | 100% |  | 1 |  |  | 안성윤 | bar: 2019-04-12 to 2019-04-16
| 뉴스데이터 전처리 | 100% |  | 1 |  |  | 안성윤 | bar: 2019-04-12 to 2019-04-16
| 단어사전 구축 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-04-15 to 2019-04-16
| 임베딩모델 구축 | 100% |  | 1 |  |  | 김현호 | bar: 2019-04-15 to 2019-04-16
| 검색기능 구현(쿼리) | 100% |  | 1 |  |  | 김현호 | bar: 2019-04-17
| 정보량 정의 및 실현가능성 논의 | 100% |  | 1 |  |  | 백승현 | bar: 2019-04-11 to 2019-04-17
| 시간별 이슈 추출 | 100% |  | 1 |  |  | 김현호 | bar: 2019-04-18 to 2019-04-19
| 시간별 이슈 요약 | 100% |  | 1 |  |  | 백승현 | bar: 2019-04-18 to 2019-04-22
| 기사 댓글 워드클라우드 구현 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-04-18
| 웹어플리케이션 구현 | 100% |  | 1 |  |  | 안성윤 | bar: 2019-04-23 to 2019-04-24
| 화면디자인 | 100% |  | 1 |  |  | 안성윤 | bar: 2019-04-25 to 2019-04-26
| 서버에 이식 | 100% |  | 1 |  |  | 김현호 | bar: 2019-04-25 to 2019-04-26
| 산출물 제출 | 100% |  | 1 |  |  | 노성문 | bar: 2019-05-25
[28 empty] | 계획 | 진행